## ANEXO 4A
AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL-FINANCIERA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
MUNICIPIO: CÁRDENAS TABASCO
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO (CONVENIDAS)
[10 empty] | FECHA DE CORTE FÍSICO: | 2018-03-31
[10 empty] | FECHA DE CORTE FINAN: | 2018-03-31
MODALIDAD | PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL | PRESUPUESTO MODIFICADO | DEVENGADO |  |  | ACCIONES
|  |  | TRIM ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO | CONCLUIDAS | EN PROCESO | NO INICIADAS | TOTAL DE ACCIONES | AVANCE PORCENTUAL FINANCIERO | AVANCE PORCENTUAL FISICO
CONVENIO (TRÁNSITO) | 5500000 | 4379862.12 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.37% | 15%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 5500000 | 3957622.31 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14.8% | 15%
- REMANENTES | 0 | 422239.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
SERNAPAM-PEMEX | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL ( FISE ) | 27780000 | 27780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 27780000 | 27780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
RAMO 4 (FORTASEG) | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
RAMO 15
HABITAT | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
VIVIENDA DIGNA | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
RAMO 23
FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE CULTURA | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS | 24270000 | 15600021.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 24270000 | 15600021.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS | 0 | 8670006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
-NORMAL | 0 | 8670006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION | 23650000 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 23650000 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 | 0 | 24909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
-REMANENTE | 0 | 24909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
PROGRAMAS REGIONALES | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
PROGRAMAS REGIONALES 2. | 5500000 | 5500000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
-REMANENTE | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
FONDO DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
- ASIGNACIÓN ANUAL | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0%
TOTALES | 273500000 | 272404800.45 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 0 | 1 | 21 | 22 | 0.215% | 0.75%
ANEXO 4A

## 4.A1 TRANSITO NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A1
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: TRANSITO MPAL MODALIDAD: PROGRAMA NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-029 | RECURSOS POR APLICAR DE TRÁNSITO MUNICIPAL | 0001 | Cárdenas | TRANSITO MPAL | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ADMINISTRACIÓN | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 59 28/02/2018
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 0 | 16.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A1 TRANSITO PRO
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A1
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: TRANSITO MPAL MODALIDAD: PROGRAMA NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: EN PROCESO
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 12-12001-E019 | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS | 12-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL (CONVENIO TRÁNSITO) | 0001 | Cárdenas | TRANSITO MPAL | EN PROCESO | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 5500000 | 3957606 | 585732.6 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 480324.65 | 14.8% | 15% | ADMINISTRACIÓN | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS |  |  |  |  | 5500000 | 3957606 | 585732.6 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 480324.65 | 14.8%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 5500000 | 3957606 | 585732.6 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 480324.65 | 14.8%
[11 empty] | 5500000 | 3957622.31 | 585732.6 | 0 | 585732.6 | 585732.6 | 480324.65

## 4.A2 TRANSITO REM NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A2
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: TRANSITO MPAL MODALIDAD: REMANENTE
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-023 | RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTES CONVENIO TRÁNSITO 2017 | 0001 | Cárdenas | TRANSITO MPAL | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 0 | 422239.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ADMINISTRACIÓN | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 28 31/01/2018
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 | 422239.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 0 | 422239.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A3 SERNAPAM NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A3
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: SERNAPAM MODALIDAD: PROGRAMA NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-004 | RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX 2018 | 0001 | Cárdenas | SERNAPAM | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
2 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-005 | RECURSOS POR APLICAR SERNAPAM-PEMEX (COMBUSTIBLE) 2018 | 0001 | Cárdenas | SERNAPAM | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 10500000 | 10500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
2 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 19000000 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A4 FORTASEG NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A4
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD (FORTASEG) PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-006 | RECURSOS POR APLICAR FORTASEG 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 04 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 15800000 | 15800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A5 HABITAT NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A5
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA HÁBITAT PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-011 | RECURSOS POR APLICAR DEL PROGRAMA HÁBITAT 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 15 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A6 VIVIENDA DIG. NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A6
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-012 | RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 15 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A7 PROG.REG NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A7
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMAS REGIONALES PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-015 | RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A8 FAIP NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A8
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-019 | RECURSOS POR APLICAR FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A9 FID NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A9
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-020 | RECURSOS POR APLICAR FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A10 FC
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A10
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE CULTURA PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-021 | RECURSOS POR APLICAR FONDO DE CULTURA | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A11 HIDR. TERRESTRES NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A11
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-007 | RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 24270000 | 15600021.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 24270000 | 15600021.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 24270000 | 15600021.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A12 CONVENIO FISE NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A12
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
RELACION DE ACCIONES DE INVERSION
PROCEDENCIA: CONVENIOS PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) MODALIDAD: PROGRAMA NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-009 | RECURSOS POR APLICAR APORTACIÓN FISE 2018 | 0001 | Cárdenas | CONVENIO ESTATAL FISE | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 27780000 | 27780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 27780000 | 27780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 27780000 | 27780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A13 HIDR. MARITIMOS NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A13
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-034 | RECURSOS POR APLICAR DE FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 0 | 8670006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ADMINISTRACIÓN | 01/02/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 59 28/02/2018
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 | 8670006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 0 | 8670006.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A14 PROG REG. 2 NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A14
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMAS REGIONALES 2. PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-010 | RECURSOS POR APLICAR DE PROGRAMAS REGIONALES II 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 5500000 | 5500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A15 CONT.ECON. NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A15
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-018 | RECURSOS POR APLICAR DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 25600000 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A16 FFI E Y M NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A16
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-017 | RECURSOS POR APLICAR FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 14800000 | 14800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A17 FFI NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A17
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-013 | RECURSOS POR APLICAR FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 23650000 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 23650000 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 23650000 | 23650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A18 FFI 2 REM NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A18
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: REMANENTE
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2 REM.
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-026 | RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTES RAMO 23 (FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2) | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 0 | 24909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ADMINISTRACIÓN | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 28 31/01/2018
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 | 24909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 0 | 24909.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A19 PROG.REG. 2 REM NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A19
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: REMANENTE
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMAS REGIONALES 2. REM.
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-025 | RECURSOS POR APLICAR DE REMANENTES RAMO 23 (PROGRAMAS REGIONALES 2) | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | ADMINISTRACIÓN | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 58 31/01/2018
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A20 FAPDR NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A20
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-008 | RECURSOS POR APLICAR AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 65000000 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%

## 4.A21 PROY.DES.REG. NI
INFORME DE AUTOEVALUACION TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
ANEXO 4.A21
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
MODALIDAD DE LA INVERSION: PROGRAMA NORMAL
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL PRO. NORMAL
SITUACION DE LA OBRA: NO INICIADAS
NO. CONSEC. | CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP | NOMBRE DEL PROGRAMATICA | NO. PROYECTO/COMPONENTE | NOMBRE DEL PROYECTO | CLAVE LOCALIDAD | UBICACION | PROCEDENCIA | SITUACION | TIPO GASTO | META ANUAL | PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO DE 2018 | DEVENGADO ACUMULADO | EJERCIDO |  |  | PAGADO ACUMULADO | AVANCES |  | MODALIDAD DE EJECUCION | FECHA | [6 empty] | OBSERVACIONES
[14 empty] | TRIMESTRE ANTERIOR | EN EL TRIMESTRE | ACUMULADO |  | FIN | FIS |  | INICIO PROGRAMADA | INICIO CONTRATADO | INICIO REAL DE OBRA | TERM. PROGRAMADA | TERM. CONTRATADO | TERM. REAL DE OBRA | CIERRE TRIMESTRAL
1 | 04-04001-P010 | PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS | 04-016 | RECURSOS POR APLICAR DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL | 0001 | Cárdenas | RAMO 23 | NO INICIADA | GASTO CORRIENTE | 1.0000 ACCION | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |  | 01/01/2018 |  |  | 31/12/2018 |  |  | 31/03/2018 | 55 30/12/2017
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL PLANEACION Y POLITICAS PUBLICAS |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 ACCIONES | [5 empty] | TOTAL DE LAS ACCIONES |  |  |  |  | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%