## ESTADO PRESUPUESTAL
H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS, TABASCO.
EJERCICIO FISCAL 2017
EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CLAVE PROGRAMATICA |  | LOCALIDAD | IMPORTE EN PESOS | [8 empty] | META |  | AVANCES |  | IMPACTO
[12 empty] | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | FIN. | FIS.
|  |  | AUTORIZADO | AMPLIACION | REDUCCION | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | X COMPROMETER
RECURSOS AUTORIZADOS EN RAMO33 FIII PARA ELEJERCICIO FISCAL 2017 $195,218,626.49
RECURSOS ETIQUETADOS EN EL ISTEMA DEL RAMO 33 FIII AL 30 DE JUNIO DE 2017 $ 194,363,224.0926
RAMO 33 FIII |  |  | 0 | 211454603.22 | 14691379.13 | 194363224.09 | 175514661.38 | 161638496.13 | 179254787.24 | 149847491.55 | 18848562.71
04-038 | APORTACIÓN DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII AL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS) | CÁRDENAS, CD | 0 | 7513934.79 | 0 | 7513934.79 | 7513934.79 | 7513934.79 | 7513934.79 | 7513934.79 | 0 | 1 | ACCION | 100% | 100% | 248,507 HABITANTES
1.-AGUA PTABLE |  |  | 0 | 2941593.44 | 178071.31 | 2763522.13 | 2760775.71 | 2721351.45 | 2721351.45 | 2421332.85 | 2746.42 | 5725 | ML |  |  | 1,968 HABITANTES
08-012 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS | Cárdenas | 0 | 153419.87 | 1950.75 | 151469.12 | 151469.12 | 151469.12 | 151469.12 | 150555.09 | 0 | 170 | ML | 100% | 100% | 160 HABITANTES
08-016 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS | Cárdenas | 0 | 122672.71 | 2007.09 | 120665.62 | 120665.62 | 120665.62 | 120665.62 | 119937.47 | 0 | 179.5 | ML | 100% | 100% | 72 HABITANTES
08-020 | REHABILITACIÓN DE LA RED AGUA POTABLE CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO | Cárdenas | 0 | 77831.66 | 1643.74 | 76187.92 | 76187.92 | 76187.92 | 76187.92 | 75728.16 | 0 | 131.3 | ML | 100% | 100% | 64 HABITANTES
08-024 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA | Cárdenas | 0 | 392772.83 | 163733.72 | 229039.11 | 229039.11 | 229039.11 | 229039.11 | 227656.97 | 0 | 286.8 | ML | 100% | 100% | 228 HABITANTES
08-027 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES | Cárdenas | 0 | 203405.48 | 1743.68 | 201661.8 | 201661.8 | 201661.8 | 201661.8 | 200444.88 | 0 | 230 | ML | 100% | 100% | 220 HABITANTES
08-030 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ | Cárdenas | 0 | 290005 | 1990.5 | 288014.5 | 288014.5 | 288014.5 | 288014.5 | 286276.48 | 0 | 372 | ML | 100% | 100% | 312 HABITANTES
08-042 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CARRET. FED. CARDENAS - COMALCALCO ENTRE AGUA SOL Y CURVA LOS PRIEGOS | Melchor Ocampo | 0 | 437024.99 | 1978.44 | 435046.55 | 435046.55 | 435046.55 | 435046.55 | 432421.27 | 0 | 1223 | ML | 100% | 100% | 320 HABITANTES
08-292 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA | Cárdenas | 0 | 252630.75 | 1520.52 | 251110.23 | 251110.23 | 251110.23 | 251110.23 | 75336.73 | 0 | 544.4 | ML | 100% | 100% | 240 HABITANTES
08-301 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI | Cárdenas | 0 | 159058.93 | 1502.87 | 157556.06 | 157556.06 | 157556.06 | 157556.06 | 47266.82 | 0 | 293 | ML | 100% | 100% | 92 Habitantes
08-306 | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE | HABANERO 2DA. SECCIÓN (EL CASTAÑO) | 0 | 852771.22 | 0 | 852771.22 | 850024.8 | 810600.54 | 810600.54 | 805708.98 | 2746.42 | 2295 | ML | 95.05% | 100% | 260 Habitantes
2. ALCANTARILLADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17616291.11
3. DRENAJE Y LETRINAS |  |  | 0 | 7715464.72 | 22540.56 | 7692924.16 | 6834250.55 | 6587278.24 | 6587278.24 | 4985204.89 | 858673.61 | 2473.13 | ML |  |  | 1,488 HABITANTES
08-011 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMON SOSA TORRES | Cárdenas | 0 | 1140586.81 | 3474.27 | 1137112.54 | 1137112.54 | 1137112.54 | 1137112.54 | 1130250.65 | 0 | 225 | ML | 100% | 100% | 220 HABITANTES
08-013 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE ROGELIO RUIZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUIN CUEVAS. | Cárdenas | 0 | 763683.33 | 3426.96 | 760256.37 | 760256.37 | 760256.37 | 760256.37 | 755668.61 | 0 | 177.7 | ML | 100% | 100% | 160 HABITANTES
08-017 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS | Cárdenas | 0 | 519507.69 | 3004.07 | 516503.62 | 516503.62 | 516503.62 | 516503.62 | 513386.79 | 0 | 179.5 | ML | 100% | 100% | 220 HABITANTES
08-021 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO | Cárdenas | 0 | 534007.21 | 2914.57 | 531092.64 | 531092.64 | 531092.64 | 531092.64 | 527887.77 | 0 | 163.13 | ML | 100% | 100% | 64 HABITANTES
08-031 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ | Cárdenas | 0 | 1394911.92 | 3898.57 | 1391013.35 | 1391013.35 | 1391013.35 | 1391013.35 | 1382619.3 | 0 | 374.6 | ML | 100% | 100% | 312 HABITANTES
08-293 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA | Cárdenas | 0 | 1313035.41 | 2978.62 | 1310056.79 | 1310056.79 | 1310056.79 | 1310056.79 | 393018.89 | 0 | 544.4 | ML | 100% | 100% | 240 HABITANTES
08-300 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE CALLE LEONA VICARIO DE ALVARO OBREGON A AQUILES CALDERON MARCHENA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | ML | 0.00% | 0%
08-302 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE DELIA VERA TORRUCO, COL. ROGER FALCONI | Cárdenas | 0 | 790486.54 | 2843.5 | 787643.04 | 787643.04 | 787643.04 | 787643.04 | 236292.91 | 0 | 315 | ML | 100% | 100% | 92 Habitantes
08-303 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS CALLE 10 POBLADO C-16 | POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 402293.71 | 0 | 402293.71 | 400572.2 | 153599.89 | 153599.89 | 46079.97 | 1721.51 | 58.8 | ML | 38.18% | 0% | 56 Habitantes
08-308 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, CALLE ERNESTO AGUIRRE COLORADO DE ABRAHAM BANDALA A LEANDRO ADRIANO | Cárdenas | 0 | 856952.1 | 0 | 856952.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856952.1 | 188 | ML | 0% | 100% | 124 Habitantes
4. URBANIZACIÓN MUNICIPAL |  |  | 0 | 44683199.61 | 916246.64 | 43766952.97 | 37320154.54 | 36054681.86 | 36054681.86 | 29897663.71 | 6446798.43 |  |  |  |  | 68,080 HABITANTES
08-014 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS | Cárdenas | 0 | 1238115.93 | 389449.42 | 848666.51 | 848666.51 | 848666.51 | 848666.51 | 843545.24 | 0 | 829.36 | M² | 100% | 100% | 33,191 HABITANTES
08-018 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JOAQUIN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS | Cárdenas | 0 | 694507.33 | 265546.77 | 428960.56 | 428960.56 | 428960.56 | 428960.56 | 426372 | 0 | 454.79 | M² | 100% | 100% | 2,240 HABITANTES
08-022 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO | Cárdenas | 0 | 124160.29 | 1700.08 | 122460.21 | 122460.21 | 122460.21 | 122460.21 | 121721.22 | 0 | 146.23 | M² | 100% | 100% | 3,048 HABITANTES
08-025 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA | Cárdenas | 0 | 933467.08 | 3011.55 | 930455.53 | 930455.53 | 930455.53 | 930455.53 | 924840.72 | 0 | 958.62 | M² | 100% | 100% | 3,048 HABITANTES
08-028 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES | Cárdenas | 0 | 419143.08 | 1914.11 | 417228.97 | 417228.97 | 417228.97 | 417228.97 | 414711.21 | 0 | 523.8 | M² | 100% | 100% | 3,191 HABITANTES
08-032 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ | Cárdenas | 0 | 765247.44 | 2966.7 | 762280.74 | 762280.74 | 762280.74 | 762280.74 | 757680.77 | 0 | 847.51 | M² | 100% | 100% | 3,048 HABITANTES
08-034 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN | Cárdenas | 0 | 264554.51 | 0 | 264554.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264554.51 | 353.08 | M² | 0% | 0% | 4547 HABITANTES
08-036 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO | Cárdenas | 0 | 513191.34 | 5066.1 | 508125.24 | 508125.24 | 508125.24 | 508125.24 | 505058.96 | 0 | 1107.15 | ML | 100% | 100% | 6,153 HABITANTES
08-038 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 4 | Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña | 0 | 522883.78 | 2819.12 | 520064.66 | 520064.66 | 520064.66 | 520064.66 | 516926.34 | 0 | 511.37 | M² | 100% | 100% | 3,135 HABITANTES
08-045 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BOULEVARD PRINCIPAL | Benito Juárez (Campo Magallanes | 0 | 1800249.18 | 4001.44 | 1796247.74 | 1796247.74 | 1796247.74 | 1796247.74 | 1785408.33 | 0 | 1350.89 | M² | 100% | 100% | 2,591 HABITANTES
08-294 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE No. 3 COL. EMILIANO ZAPATA | Cárdenas | 0 | 1358029.89 | 3822.42 | 1354207.47 | 1354207.47 | 1354207.47 | 1354207.47 | 1346035.53 | 0 | ,1959.84 | M² | 100% | 100% | 1,923 HABITANTES
08-304 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 10 POBLADO C-16 | POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 1486396.95 | 0 | 1486396.95 | 1483349.95 | 458998.95 | 458998.95 | 456229.13 | 3047 | 2460 | M² | 30.88% | 100% | 1,965 Habitantes
TOTAL CONSTRUCCION DE GUARNICIONES |  |  | 0 | 10119946.8 | 680297.71 | 9439649.09 | 9172047.58 | 8147696.58 | 8147696.58 | 8098529.45 | 267601.51 | 9542.8 | M² |  |  | 61,601 HABITANTES
08-015 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ROGELIO RUÍZ ROJAS DE MANUEL LEYVA A JOAQUÍN CUEVAS | Cárdenas | 0 | 1325642.7 | 4744.75 | 1320897.95 | 1320897.95 | 1320897.95 | 1320897.95 | 1312927.02 | 0 | 1538.87 | M² | 100% | 100% | 33,191 HABITANTES
08-019 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JOAQUÍN CUEVAS ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA CÁRDENAS | Cárdenas | 0 | 988479.69 | 5592.3 | 982887.39 | 982887.39 | 982887.39 | 982887.39 | 976956.17 | 0 | 1228.98 | M² | 100% | 100% | 2,240 HABITANTES
08-023 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE MOCTEZUMA ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y FRANCISCO I. MADERO | Cárdenas | 0 | 1743406.4 | 3434.4 | 1739972 | 1739972 | 1739972 | 1739972 | 1729472.17 | 0 | 1797.64 | M² | 100% | 0% | 3,048 HABITANTES
08-026 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE CARLOS GREEN ENTRE CALLE RAMÓN SOSA TORRES Y CALLE MOCTEZUMA | Cárdenas | 0 | 2313238.45 | 3864.71 | 2309373.74 | 2309373.74 | 2309373.74 | 2309373.74 | 2295437.86 | 0 | 2805.87 | M² | 100% | 100% | 3048 HABITANTES
08-029 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE TOMAS GARRIDO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y RAMÓN SOSA TORRES | Cárdenas | 0 | 1673570.43 | 4937.92 | 1668632.51 | 1668632.51 | 1668632.51 | 1668632.51 | 1658563.18 | 0 | 1997.99 | M² | 100% | 100% | 3,191 HABITANTES
08-033 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA DE CALLE MOCTEZUMA A JUÁREZ | Cárdenas | 0 | 2334856.68 | 3656.66 | 2331200.02 | 2331200.02 | 2331200.02 | 2331200.02 | 2317132.43 | 0 | 2856.81 | M² | 100% | 100% | 3,048 HABITANTES
08-035 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE CARRETERA CALZADA DEL CIRCUITO DEL GOLFO A CARRETERA DEL RETEN | Cárdenas | 0 | 6177212.58 | 0 | 6177212.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6177212.58 | 6810.21 | M² | 0% | 0% | 4547 HABITANTES
08-037 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANGO Y CALLE GUAYACÁN, SANTA MARÍA PERIFÉRICO | Cárdenas | 0 | 2376584.79 | 3956.82 | 2372627.97 | 2372627.97 | 2372627.97 | 2372627.97 | 2358310.39 | 0 | 2962.5 | M² | 100% | 100% | 6,153 HABITANTES
08-039 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 | Poblado C-28 Coronel Gregorio Méndez Magaña | 0 | 1726055.04 | 3356.67 | 1722698.37 | 1722698.37 | 1722698.37 | 1722698.37 | 1712302.77 | 0 | 2169.29 | M² | 100% | 100% | 3,135 HABITANTES
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO |  |  | 0 | 20659046.76 | 33544.23 | 20625502.53 | 14448289.95 | 14448289.95 | 14448289.95 | 14361101.99 | 6177212.58 | 24168.16 | M²
08-133 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO | 0 | 225000 | 250 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 4,257 HABITANTES
08-134 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0 | 225000 | 250 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 3,352 HABITANTES
08-135 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 0 | 225000 | 250 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2877 HABITANTES
08-136 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN | 0 | 90000 | 100 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,468 HABITANTES
08-137 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO | 0 | 112500 | 125 | 112375 | 112375 | 112375 | 112375 | 112375 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,566 HABITANTES
08-138 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO | 0 | 112500 | 125 | 112375 | 112375 | 112375 | 112375 | 112375 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,566 HABITANTES
08-139 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA ORZA) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 67500 | 75 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,903 HABITANTES
08-140 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL SUSPIRO) | CÁRDENAS | 0 | 67500 | 75 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 262 HABITANTES
08-141 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. NUEVO PROGRESO) | CÁRDENAS | 0 | 225000 | 250 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 6,153 HABITANTES
08-142 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA) | CARDENAS | 0 | 135000 | 150 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,709 HABITANTES
08-143 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ALAMEDA) | CARDENAS | 0 | 135000 | 150 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,709 HABITANTES
08-144 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL GRINGO) | CÁRDENAS | 0 | 90000 | 100 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 89900 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,251 HABITANTES
08-145 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR VAQUEIRO) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 67500 | 75 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 67425 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,903 HABITANTES
08-146 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE | 0 | 225000 | 250 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 224750 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,779 HABITANTES
08-147 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SAN ANTONIO) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 150 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 4,547 HABITANTES
08-148 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 135000 | 150 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,461 HABITANTES
08-149 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 180000 | 200 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 179800 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,461 HABITANTES
08-150 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 135000 | 150 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 134850 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,461 HABITANTES
08-151 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SANTA CATALINA) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 216 HABITANTES
08-152 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EMILIANO ZAPATA) | CÁRDENAS | 0 | 225000 | 395 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,923 HABITANTES
08-153 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES II ETAPA) | CÁRDENAS | 0 | 90000 | 158 | 89842 | 89842 | 89842 | 89842 | 89842 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,722 HABITANTES
08-154 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES III ETAPA) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,722 HABITANTES
08-155 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA | 0 | 225000 | 395 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,579 HABITANTES
08-156 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ | 0 | 225000 | 395 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,507 HABITANTES
08-157 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN | 0 | 225000 | 395 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,547 HABITANTES
08-158 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA | 0 | 112500 | 197.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,357 HABITANTES
08-159 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA | 0 | 112500 | 197.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,357 HABITANTES
08-160 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 0 | 112500 | 197.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,693 HABITANTES
08-161 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 0 | 112500 | 197.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 112302.5 | 0 | 25 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,593 HABITANTES
08-162 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EL PORVENIR) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 67500 | 118.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,086 HABITANTES
08-163 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA UNIÓN) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 67500 | 118.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 67381.5 | 0 | 15.0000 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,086 HABITANTES
08-164 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,990 HABITANTES
08-165 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,591 HABITANTES
08-166 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 576 HABITANTES
08-167 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 237 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 134763 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 960 HABITANTES
08-168 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 225000 | 395 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 224605 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,965 HABITANTES
08-169 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 0 | 225000 | 540 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,930 HABITANTES
08-170 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 90000 | 216 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 996 HABITANTES
08-171 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | POBLADO C-17 INDEPENDENCIA | 0 | 225000 | 540 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 50 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,708 HABITANTES
08-172 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN A (EL EDEN)) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 67500 | 162 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 67338 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,539 HABITANTES
08-173 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. SANTA ROSALÍA) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 135000 | 324 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,086 HABITANTES
08-174 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. ROGER FALCONI) | CÁRDENAS | 0 | 90000 | 216 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 3,083 HABITANTES
08-175 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. PUEBLO NUEVO) | CÁRDENAS | 0 | 225000 | 540 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 0 | 50.0000 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,240 HABITANTES
08-176 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 324 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 3,191 HABITANTES
08-177 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 324 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,240 HABITANTES
08-178 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. CENTRO) | CÁRDENAS | 0 | 135000 | 324 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 134676 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,812 HABITANTES
08-179 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SARH) | CÁRDENAS | 0 | 90000 | 216 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,251 HABITANTES
08-180 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AQUA SOL) | MELCHOR OCAMPO | 0 | 90000 | 216 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 89784 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 3,821 HABITANTES
08-181 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO (FRACC.CAÑALES I) | CÁRDENAS | 0 | 679934.26 | 70502.99 | 609431.27 | 609431.27 | 609431.27 | 609431.27 | 609431.27 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 1,911 HABITANTES
08-182 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | 0 | 873974.64 | 107282.02 | 766692.62 | 766692.62 | 766692.62 | 766692.62 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 1,990 HABITANTES
08-253 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 675000 | 228 | 674772 | 674772 | 674772 | 674772 | 0 | 0 | 150 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 494 HABITANTES
08-254 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Sección 10 de Azucareros, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 500 HABITANTES
08-255 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. OBRERA) | CÁRDENAS | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 78,247 HABITANTES
08-256 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Nueva Zelandia (El Ingenio), Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 398 HABITANTES
08-257 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad), Cárdenas, Tabasco | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,129 HABITANTES
08-258 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Habanero 2da. Sección (El Castaño), Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 215 HABITANTES
08-259 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | La Alianza, Cárdenas, Tabasco | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 106 HABITANTES
08-260 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Celia González de Rovirosa, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 423 HABITANTES
08-261 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Benito Juárez (La Playita), Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,145 HABITANTES
08-262 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. INDEPENDENCIA) | Miguel Hidalgo 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 850 HABITANTES
08-263 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Calzada 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1,326 HABITANTES
08-264 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | La Península, Cárdenas, Tabasco | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 728 HABITANTES
08-265 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | General Francisco Villa, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 262 HABITANTES
08-266 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | De los Santos, Cárdenas, Tabasco | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 266 HABITANTES
08-267 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA) | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 320 HABITANTES
08-268 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (SECTOR BOLAINAS) | Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 3,319 HABITANTES
08-269 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Santa Isidra, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 162 HABITANTES
08-270 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Habanero 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 90000 | 30.4 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 89969.6 | 0 | 0 | 20 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 655 HABITANTES
08-271 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EJ. CÁRDENAS) | Cárdenas 2da. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10.0000 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 633 HABITANTES
08-272 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Arroyo Hondo (San Rosendo), Cárdenas, Tabasco | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10.0000 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 135 HABITANTES
08-273 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Carlos Alberto Wilson Gómez, Cárdenas, Tabasco | 0 | 135000 | 45.6 | 134954.4 | 134954.4 | 134954.4 | 134954.4 | 0 | 0 | 30 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 322 HABITANTES
08-274 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Arroyo Hondo Abejonal, Cárdenas, Tabasco | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 843 HABITANTES
08-275 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (PASO Y PLAYA) | Cárdenas | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 1, 115 HABITANTES
08-276 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Pob.C-14 General Plutarco Elias Calles | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,078HABITANTES
08-277 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Pob.C-21 Licenciado Benito Juárez García | 0 | 180000 | 60.8 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 179939.2 | 0 | 0 | 40 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 2,062 HABITANTES
08-278 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (LA CEIBA) | Cárdenas | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-279 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (7 DE OCTUBRE) | Cárdenas | 0 | 45000 | 15.2 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 44984.8 | 0 | 0 | 10 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-280 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (5 DE MAYO) | Cárdenas | 0 | 67500 | 22.8 | 67477.2 | 67477.2 | 67477.2 | 67477.2 | 0 | 0 | 15 | LUMINARIAS | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-281 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. JOSÉ EDUARDO DE CÁRDENAS) | Cárdenas | 0 | 59918.82 | 426.92 | 59491.9 | 59491.9 | 59491.9 | 59491.9 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 664 HABITANTES
08-282 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. EL EMBUDO) | Cárdenas | 0 | 59578.06 | 620.34 | 58957.72 | 58957.72 | 58957.72 | 58957.72 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-283 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. C.S.A.T.) | Cárdenas | 0 | 61166.5 | 512.71 | 60653.79 | 60653.79 | 60653.79 | 60653.79 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-284 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. FOVISSTE) | Cárdenas | 0 | 58217.38 | 400.21 | 57817.17 | 57817.17 | 57817.17 | 57817.17 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-285 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. CAÑALES II) | Cárdenas | 0 | 195223.96 | 2697.62 | 192526.34 | 192526.34 | 192526.34 | 192526.34 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-286 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. SAN PEDRO DE LOS CEDROS) | Cárdenas | 0 | 326919.55 | 1314.28 | 325605.27 | 325605.27 | 325605.27 | 325605.27 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-287 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO | Habanero !ra. Sección Venustuianjo Carranza | 0 | 230404.16 | 989.11 | 229415.05 | 229415.05 | 229415.05 | 229415.05 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 1,480HABITANTES
08-288 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (FRACC. EL ENCANTO) | Cárdenas 2da. Sección | 0 | 212607.84 | 984.96 | 211622.88 | 211622.88 | 211622.88 | 211622.88 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-289 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (EJ. CÁRDENAS) | Cárdenas | 0 | 158924.5 | 539.92 | 158384.58 | 158384.58 | 158384.58 | 158384.58 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 633 HABITANTES
08-290 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (COL. LOCATARIOS 27 DE FEBRERO) | Cárdenas | 0 | 59990.58 | 503.9 | 59486.68 | 59486.68 | 59486.68 | 59486.68 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-291 | MEJORAMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO (AV. CÁRDENAS) | Cárdenas | 0 | 356739.78 | 3052.72 | 353687.06 | 353687.06 | 353687.06 | 353687.06 | 0 | 0 | 1 | MEJORAMIENTO | 100% | 100% | 78,427 HABITANTES
08-220 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (LOCATARIOS 27 DE FEBRERO). | El Bajío 1ra. Sección, Cárdenas, Tabasco | 0 | 243106.02 | 0 | 243106.02 | 241121.68 | 0 | 0 | 0 | 1984.34 | 1 | MEJORAMIENTO | 0% | 0% | 10 FAMILIAS
TOTAL MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO |  |  | 0 | 13904206.05 | 202404.7 | 13701801.35 | 13699817.01 | 13458695.33 | 13458695.33 | 7438032.27 | 1984.34 | 2250 14 | LUM. MJTO.
8. APOYO A LA VIVIENDA |  |  | 0 | 132398890 | 11995561.86 | 120403328.14 | 112654714.07 | 102548351.53 | 102548351.53 | 98844950.92 | 7748614.07 | 2113 |  |  |  | 86,495HABITANTES
08-048 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-09 LICENCIADO FRANCISCO I. MADERO | 0 | 1160000 | 2794.79 | 1157205.21 | 1157205.21 | 1157205.21 | 1157205.21 | 1150222.08 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-049 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-10 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO | 0 | 2331600 | 595658.11 | 1735941.89 | 1735941.89 | 1735941.89 | 1735941.89 | 1725466.37 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-051 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | NUEVA ESPERANZA | 0 | 1100000 | 3102.04 | 1096897.96 | 1096897.96 | 1096897.96 | 1096897.96 | 1090278.75 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-052 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS | 0 | 1740000 | 2888.11 | 1737111.89 | 1737111.89 | 1737111.89 | 1737111.89 | 1726629.32 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-053 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARIA DE GUADALUPE) | CÁRDENAS | 0 | 880000 | 9991.51 | 870008.49 | 870008.49 | 870008.49 | 870008.49 | 864758.44 | 0 | 16 | CUARTOS | 100% | 100% | 64 HABITANTES
08-054 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | ZAPOTAL 3RA. SECCIÓN | 0 | 2958000 | 1220897.37 | 1737102.63 | 1737102.63 | 1737102.63 | 1737102.63 | 1726620.12 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100%
08-055 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | EL ALACRAN (MANATINERO) | 0 | 1740000 | 3343.41 | 1736656.59 | 1736656.59 | 1736656.59 | 1736656.59 | 1726176.76 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-056 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | SINALOA 1RA. SECCIÓN | 0 | 580000 | 3151.81 | 576848.19 | 576848.19 | 576848.19 | 576848.19 | 573367.21 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-057 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | SINALOA 2DA. SECCIÓN (ARJONA) | 0 | 1160000 | 2912.27 | 1157087.73 | 1157087.73 | 1157087.73 | 1157087.73 | 613529.19 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-058 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO | 0 | 870000 | 2877.63 | 867122.37 | 867122.37 | 867122.37 | 867122.37 | 861889.74 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-059 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-29 GENERAL VICENTE GUERRERO | 0 | 928000 | 2987.07 | 925012.93 | 925012.93 | 925012.93 | 925012.93 | 919430.95 | 0 | 16 | CUARTOS | 100% | 100% | 64 HABITANTES
08-060 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | LAS COLORADAS 2DA. SECC. B | 0 | 870000 | 2956.24 | 867043.76 | 867043.76 | 867043.76 | 867043.76 | 861811.6 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-061 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA ORZA) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 660000 | 3122.36 | 656877.64 | 656877.64 | 656877.64 | 656877.64 | 652913.73 | 0 | 12 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-062 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO ( COL. EL SUSPIRO) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 2826.38 | 547173.62 | 547173.62 | 547173.62 | 547173.62 | 543871.71 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-063 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVO PROGRESO) | CÁRDENAS | 0 | 825000 | 2969.22 | 822030.78 | 822030.78 | 822030.78 | 822030.78 | 817070.25 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-064 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA) | CÁRDENAS | 0 | 1100000 | 3226.71 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1090154.83 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-065 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ALAMEDA) | CÁRDENAS | 0 | 1100000 | 3226.71 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1096773.29 | 1090154.83 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-066 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO-MELCHOR OCAMPO) | CÁRDENAS | 0 | 825000 | 3020.5 | 821979.5 | 821979.5 | 821979.5 | 821979.5 | 817019.27 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-067 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EL GRINGO) | CÁRDENAS | 0 | 1178100 | 246143.19 | 931956.81 | 931956.81 | 931956.81 | 931956.81 | 926332.93 | 0 | 17 | CUARTOS | 100% | 100% | 68 HABITANTES
08-068 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | CÁRDENAS | 0 | 580000 | 2948.75 | 577051.25 | 577051.25 | 577051.25 | 577051.25 | 573569.05 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-069 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | LAS COLORADAS 1RA. SECCIÓN | 0 | 1160000 | 3602.19 | 1156397.81 | 1156397.81 | 1156397.81 | 1156397.81 | 1149419.54 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-070 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR VAQUEIRO) | LAS COLORADAS 2DA. SECCION (AMPLIACIÓN LAS ALDEAS) | 0 | 1100000 | 3266.54 | 1096733.46 | 1096733.46 | 1096733.46 | 1096733.46 | 1090115.24 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-071 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 1554400 | 397378.66 | 1157021.34 | 1157021.34 | 1157021.34 | 1157021.34 | 1150039.31 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-072 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | NARANJEÑO 3RA. SECCIÓN | 0 | 1740000 | 3260.74 | 1736739.26 | 1736739.26 | 1736739.26 | 1736739.26 | 1726258.94 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-073 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SAN ANTONIO) | CÁRDENAS | 0 | 1705000 | 2752.97 | 1702247.03 | 1702247.03 | 1702247.03 | 1702247.03 | 1691974.85 | 0 | 31 | CUARTOS | 100% | 100% | 124 HABITANTES
08-074 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | Coronel Andrés Sánchez Magallanes, Cárdenas, Tabasco | 0 | 909150 | 41995.97 | 867154.03 | 867154.03 | 867154.03 | 867154.03 | 861921.2 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-075 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 754000 | 176995.79 | 577004.21 | 577004.21 | 577004.21 | 577004.21 | 573522.28 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-076 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 870000 | 2881.75 | 867118.25 | 867118.25 | 867118.25 | 867118.25 | 505772.96 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-077 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | LAS LIMAS | 0 | 870000 | 2923.29 | 867076.71 | 867076.71 | 867076.71 | 867076.71 | 861844.35 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 GABITANTES
08-078 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | SANTANA 3RA. SECCIÓN B | 0 | 580000 | 2993.82 | 577006.18 | 577006.18 | 577006.18 | 577006.18 | 573524.24 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-079 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo, Cárdenas, Tabasco | 0 | 870000 | 2932.78 | 867067.22 | 867067.22 | 867067.22 | 867067.22 | 861834.92 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 0% | 60 GABITANTES
08-080 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POZA REDONDA 4TA. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO) | 0 | 1160000 | 3819.64 | 1156180.36 | 1156180.36 | 1156180.36 | 1156180.36 | 1149203.42 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-081 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL) | 0 | 1450000 | 3222.72 | 1446777.28 | 1446777.28 | 1446777.28 | 1446777.28 | 1438046.73 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-082 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | Azucena 7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco | 0 | 696000 | 3011.63 | 692988.37 | 692988.37 | 692988.37 | 692988.37 | 688806.54 | 0 | 12 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-083 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (SANTA CATALINA) | CÁRDENAS | 0 | 1430000 | 2796.12 | 1427203.88 | 1427203.88 | 1427203.88 | 1427203.88 | 1418591.44 | 0 | 26 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-084 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. EMILIANO ZAPATA) | Azucena 7ma. Sección (El Lechugal), Cárdenas, Tabasco | 0 | 1650000 | 3869.65 | 1646130.35 | 1646130.35 | 1646130.35 | 1646130.35 | 1636196.8 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-085 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES II ETAPA) | CÁRDENAS | 0 | 825000 | 3065.29 | 821934.71 | 821934.71 | 821934.71 | 821934.71 | 816974.76 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 78427
08-086 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | Encrucijada 2da. Sección (Los García), Cárdenas, Tabasco | 0 | 580000 | 2938.73 | 577061.27 | 577061.27 | 577061.27 | 577061.27 | 573579.01 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-087 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA) | CÁRDENAS | 0 | 1650000 | 3884.61 | 1646115.39 | 1646115.39 | 1646115.39 | 1646115.39 | 1636181.94 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-088 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-23 GENERAL VENUSTIANO CARRANZA | 0 | 1740000 | 3256 | 1736744 | 1736744 | 1736744 | 1736744 | 1726263.65 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-089 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-27 INGENIERO EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ | 0 | 1740000 | 3671.04 | 1736328.96 | 1736328.96 | 1736328.96 | 1736328.96 | 1725851.11 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-090 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ | 0 | 2811550 | 784705.43 | 2026844.57 | 2026844.57 | 2026844.57 | 2026844.57 | 2014613.61 | 0 | 35 | CUARTOS | 100% | 100% | 140 HABITANTES
08-091 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | AZUCENITA 1RA. SECCIÓN B | 0 | 580000 | 2938.73 | 577061.27 | 577061.27 | 577061.27 | 577061.27 | 573579.01 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-092 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA | 0 | 1972000 | 815529.02 | 1156470.98 | 1156470.98 | 1156470.98 | 1156470.98 | 1149492.27 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-093 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-28 CORONEL GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA | 0 | 1972000 | 815600.13 | 1156399.87 | 1156399.87 | 1156399.87 | 1156399.87 | 1149421.6 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-094 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 0 | 1160000 | 3139.55 | 1156860.45 | 1156860.45 | 1156860.45 | 1156860.45 | 1149879.39 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-095 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-22 LICENCIADO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ | 0 | 1160000 | 3203.1 | 1156796.9 | 1156796.9 | 1156796.9 | 1156796.9 | 1149816.23 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-096 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. JACINTO LOPEZ) | CÁRDENAS | 0 | 2200000 | 3745.59 | 2196254.41 | 2196254.41 | 2196254.41 | 2196254.41 | 2183001.15 | 0 | 40 | CUARTOS | 100% | 100% | 160 HABITANTES
08-097 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | SANTUARIO 4TA. SECCIÓN | 0 | 638000 | 3165.33 | 634834.67 | 634834.67 | 634834.67 | 634834.67 | 631003.77 | 0 | 11 | CUARTOS | 100% | 100% | 44 HABITANTES
08-098 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | CUAUHTEMOCZÍN 2DA. SECCIÓN | 0 | 1160000 | 2938.96 | 1157061.04 | 1157061.04 | 1157061.04 | 1157061.04 | 1150078.77 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-099 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (EL PORVENIR) | COL. EL PORVENIR | 0 | 1028500 | 426532.82 | 601967.18 | 601967.18 | 601967.18 | 601967.18 | 598334.62 | 0 | 11 | CUARTOS | 100% | 100% | 44 PERSONAS
08-100 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (LA UNION) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 275000 | 1852.11 | 273147.89 | 273147.89 | 273147.89 | 273147.89 | 271499.59 | 0 | 5 | CUARTOS | 100% | 100% | 20 HABITANTES
08-101 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | 0 | 1943000 | 496218.34 | 1446781.66 | 1446781.66 | 1446781.66 | 1446781.66 | 1438051.08 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 100 HABITANTES
08-102 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | BENITO JUÁREZ (CAMPO MAGALLANES) | 0 | 1943000 | 496194.06 | 1446805.94 | 1446805.94 | 1446805.94 | 1446805.94 | 1438075.22 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 100 HABITANTES
08-103 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | AZUCENA 4TA. SECCIÓN (TORNO ALEGRE) | 0 | 1160000 | 3892.84 | 1156107.16 | 1156107.16 | 1156107.16 | 1156107.16 | 1149130.65 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-104 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | AZUCENA 2DA. SECCIÓN | 0 | 580000 | 2934.53 | 577065.47 | 577065.47 | 577065.47 | 577065.47 | 573583.18 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-105 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | AZUCENA 2DA. SECCIÓN | 0 | 580000 | 2980.93 | 577019.07 | 577019.07 | 577019.07 | 577019.07 | 573537.06 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-106 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION NORTE) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 2801.03 | 547198.97 | 547198.97 | 547198.97 | 547198.97 | 543896.91 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-107 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION NORTE) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 2801.03 | 547198.97 | 547198.97 | 547198.97 | 547198.97 | 543896.91 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-108 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (CALZADA 1RA. SECCION SUR) | CÁRDENAS | 0 | 1650000 | 3571.35 | 1646428.65 | 1646428.65 | 1646428.65 | 1646428.65 | 1636493.29 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-109 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 1479000 | 611930.26 | 867069.74 | 867069.74 | 867069.74 | 867069.74 | 861837.42 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-110 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-16 GENERAL EMILIANO ZAPATA | 0 | 870000 | 2950.75 | 867049.25 | 867049.25 | 867049.25 | 867049.25 | 861817.06 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-111 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 0 | 1450000 | 2845.82 | 1447154.18 | 1447154.18 | 1447154.18 | 1447154.18 | 1438421.36 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 100 HABITANTES
08-112 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | PEDRO SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 2013760 | 219348.74 | 1794411.26 | 1794411.26 | 1794411.26 | 1794411.26 | 1783582.91 | 0 | 31 | CUARTOS | 100% | 100% | 124 HABITANTES
08-113 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | NARANJEÑO 2DA. SECCIÓN A | 0 | 1191900 | 324814.93 | 867085.07 | 867085.07 | 867085.07 | 867085.07 | 861852.65 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-114 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | EL CHOCHO (BOCA DEL RIO) | 0 | 1625000 | 3437.97 | 1621562.03 | 1621562.03 | 1621562.03 | 1621562.03 | 1611776.73 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 100 HABITANTES
08-115 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-17 INDEPENDENCIA | 0 | 1740000 | 3998.34 | 1736001.66 | 1736001.66 | 1736001.66 | 1736001.66 | 1725525.79 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-116 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC.CAÑALES I) | CARDENAS ,CD. | 0 | 2431000 | 1003962.04 | 1427037.96 | 1427037.96 | 1427037.96 | 1427037.96 | 1418426.52 | 0 | 26 | CUARTOS | 100% | 100% | 104 PHABITANTES
08-117 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (FRACC. CAÑALES I) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 550000 | 3012.6 | 546987.4 | 546987.4 | 546987.4 | 546987.4 | 543686.61 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-118 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION A (EL EDEN)) | SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN) | 0 | 1320000 | 3252.45 | 1316747.55 | 1316747.55 | 1316747.55 | 1316747.55 | 1308801.65 | 0 | 24 | CUARTOS | 100% | 100% | 96 HABITANTES
08-119 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA ROSALIA) | NARANJEÑO 1RA. SECCIÓN (COLONIA LA FE) | 0 | 660000 | 3037.93 | 656962.07 | 656962.07 | 656962.07 | 656962.07 | 652997.63 | 0 | 12.0000 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-120 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | CÁRDENAS | 0 | 1865280 | 476858.28 | 1388421.72 | 1388421.72 | 1388421.72 | 1388421.72 | 1380043.31 | 0 | 24 | CUARTOS | 100% | 100% | 96 HABITANTES
08-121 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. ROGER FALCONI) | CÁRDENAS | 0 | 660000 | 3064.34 | 656935.66 | 656935.66 | 656935.66 | 656935.66 | 652971.4 | 0 | 12 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-122 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. PUEBLO NUEVO) | CÁRDENAS | 0 | 660000 | 2852.72 | 657147.28 | 657147.28 | 657147.28 | 657147.28 | 653181.73 | 0 | 12 | CUARTOS | 100% | 100% | 48 HABITANTES
08-123 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. CENTRO) | EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION) | 0 | 275000 | 2028.01 | 272971.99 | 272971.99 | 272971.99 | 272971.99 | 271324.75 | 0 | 5 | CUARTOS | 100% | 100% | 20 HABITANTES
08-124 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | EL YUCATECO (PAYLEBOT 2DA. SECCION) | 0 | 1943000 | 496741.54 | 1446258.46 | 1446258.46 | 1446258.46 | 1446258.46 | 1437531.04 | 0 | 25 | CUARTOS | 100% | 100% | 100 HABITANTES
08-125 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO) | CÁRDENAS | 0 | 880000 | 2456.3 | 877543.7 | 877543.7 | 877543.7 | 877543.7 | 872248.17 | 0 | 16 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-126 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (RIO SECO 1RA. SECCION) | CÁRDENAS | 0 | 275000 | 2027.59 | 272972.41 | 272972.41 | 272972.41 | 272972.41 | 271325.16 | 0 | 5 | CUARTOS | 100% | 100% | 20 HABITANTES
08-127 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. NUEVA ESPERANZA) | CÁRDENAS | 0 | 330000 | 1771.12 | 328228.88 | 328228.88 | 328228.88 | 328228.88 | 326248.19 | 0 | 6 | CUARTOS | 100% | 100% | 24 HABITANTES
08-128 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | LAS NUEVAS ESPERANZAS | 0 | 1554400 | 398913.54 | 1155486.46 | 1155486.46 | 1155486.46 | 1155486.46 | 1148513.7 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 HABITANTES
08-129 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. PUERTO RICO) | CÁRDENAS | 0 | 932250 | 111622.96 | 820627.04 | 820627.04 | 820627.04 | 820627.04 | 815674.98 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 HABITANTES
08-130 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (AQUA SOL) | MELCHOR OCAMPO | 0 | 1650000 | 3849.09 | 1646150.91 | 1646150.91 | 1646150.91 | 1646150.91 | 1636217.25 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-131 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. CAÑALES III ETAPA) | CÁRDENAS | 0 | 704000 | 156843.72 | 547156.28 | 547156.28 | 547156.28 | 547156.28 | 543854.48 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 HABITANTES
08-132 | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS | CÁRDENAS | 0 | 2200000 | 3190.67 | 2196809.33 | 2196809.33 | 2196809.33 | 2196809.33 | 2183552.72 | 0 | 40 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 HABITANTES
08-221 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | El Bajio 1ra. Sección | 0 | 2112000 | 465093.56 | 1646906.44 | 1646906.44 | 1646906.44 | 1646906.44 | 1243594.73 | 0 | 30 | CUARTOS | 100% | 100% | 120 PERSONAS
08-222 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | SECCIÓN 10 DE AZUCAREROS | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1096967.22 | 0 | 0 | 0 | 3032.78 | 20 | CUARTOS | 0% | 100% | 80 PERSONAS
08-223 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | CÁRDENAS, CD | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 547131.39 | 0 | 0 | 0 | 2868.61 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-224 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (COL. OBRERA) | CÁRDENAS | 0 | 825000 | 0 | 825000 | 821945.28 | 471244.44 | 471244.44 | 468400.72 | 3054.72 | 15 | CUARTOS | 57.12% | 100% | 60 PERSONAS
08-225 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | NUEVA ZELANDIA (EL INGENIO) | 0 | 825000 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 15 | CUARTOS | 0% | 100% | 60 PERSONAS
08-226 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | Miguel Hidalgo "2da. Secc. B (La Natividad) | 0 | 1925000 | 2986.89 | 1922013.11 | 1922013.11 | 1922013.11 | 1922013.11 | 1910414.75 | 0 | 35 | CUARTOS | 100% | 100% | 140 PERSONAS
08-227 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | LA ALIANZA | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 547140.94 | 297079.89 | 297079.89 | 295287.16 | 2859.06 | 10.0000 | CUARTOS | 54.01% | 100% | 40 PERSONAS
08-228 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | Celia Gonzales de Rovorosa | 0 | 1402500 | 580575.9 | 821924.1 | 821924.1 | 821924.1 | 821924.1 | 816964.21 | 0 | 15 | CUARTOS | 100% | 100% | 60 PERSONAS
08-229 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | Benito Juárez La Playita | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1096731.83 | 585227.7 | 585227.7 | 581696.16 | 3268.17 | 20 | CUARTOS | 53.2% | 100% | 80 PERSONAS
08-230 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (FRACC. INDEPENDENCIA) | Miguel Hidalgo Priera sección | 0 | 1100000 | 3230.71 | 1096769.29 | 1096769.29 | 1096769.29 | 1096769.29 | 329030.79 | 0 | 20 | CUARTOS | 100% | 100% | 80 PERSONAS
08-231 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | CALZADA 2DA. SECCIÓN | 0 | 825000 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 15 | CUARTOS | 0% | 100% | 60 PERSONAS
08-232 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | LA PENÍNSULA | 0 | 1787500 | 412500 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375000 | 25 | CUARTOS | 0% | 0% | 100 PERSONAS
08-233 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | GENERAL FRANCISCO VILLA | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 547148.99 | 0 | 0 | 0 | 2851.01 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-234 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | DE LOS SANTOS | 0 | 825000 | 0 | 825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825000 | 15 | CUARTOS | 0% | 100% | 60 PERSONAS
08-235 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | HABANERO 1RA. SECCIÓN (VENUSTIANO CARRANZA) | 0 | 1375000 | 0 | 1375000 | 1372158.8 | 438021.34 | 438021.34 | 131406.4 | 2841.2 | 25 | CUARTOS | 31.86% | 100% | 100 PERSONAS
08-236 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECTOR BOLAINAS) | MELCHOR OCAMPO | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 547213.24 | 214408.26 | 214408.26 | 213114.42 | 2786.76 | 10 | CUARTOS | 38.98% | 100% | 40 PERSONAS
08-237 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | SANTA ISIDRA | 0 | 550000 | 8036.21 | 541963.79 | 541963.79 | 541963.79 | 541963.79 | 538693.32 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 PERSONAS
08-238 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO |  | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 20 | CUARTOS | 0% | 100% | 80 PERSONAS
08-239 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (EJ. CÁRDENAS) | CARDENAS 2DA. SECCION | 0 | 1100000 | 0 | 1100000 | 1096733.54 | 775486.59 | 775486.59 | 770806.93 | 3266.46 | 20 | CUARTOS | 70.5% | 100% | 80 PERSONAS
08-240 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | ARROYO HONDO SAN ROSENDO | 0 | 550000 | 8017.89 | 541982.11 | 541982.11 | 541982.11 | 541982.11 | 538711.53 | 0 | 10 | CUARTOS | 100% | 100% | 40 PERSONAS
08-241 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | CARLOS ALBERTO WILSÓN GÓMEZ | 0 | 825000 | 0 | 825000 | 821976.38 | 371217.82 | 371217.82 | 368977.71 | 3023.62 | 15 | CUARTOS | 45% | 100% | 60 PERSONAS
08-242 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | ARROYO HONDO ABEJONAL | 0 | 1650000 | 0 | 1650000 | 1647073.44 | 513301.02 | 513301.02 | 510203.52 | 2926.56 | 30 | CUARTOS | 31.11% | 100% | 120 PERSONAS
08-243 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (PASO Y PLAYA) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 546943.65 | 0 | 0 | 0 | 3056.35 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-244 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-14 GENERAL PLUTARCO ELÍAS CALLES | 0 | 1740000 | 0 | 1740000 | 1735977.83 | 1056854.03 | 1056854.03 | 317056.21 | 4022.17 | 30 | CUARTOS | 60.74% | 61% | 120 PERSONAS
08-245 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | POBLADO C-21 LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA | 0 | 1740000 | 0 | 1740000 | 1737053.61 | 0 | 0 | 0 | 2946.39 | 30 | CUARTOS | 0% | 100% | 120 PERSONAS
08-246 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (LA CEIBA) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-247 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (7 DE OCTUBRE) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-248 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (5 DE MAYO) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 547213.24 | 213976.27 | 213976.27 | 212685.04 | 2786.76 | 10 | CUARTOS | 38.9% | 100% | 40 PERSONAS
08-249 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO (SECCIÓN 40) | CÁRDENAS | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
08-250 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO |  | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 10 | CUARTOS | 0% | 33%
08-251 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | EL PARNASO | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 546976.55 | 213206.03 | 213206.03 | 211919.44 | 3023.45 | 10 | CUARTOS | 38.76% | 100% | 40 PERSONAS
08-252 | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO | ZAPOTAL 2DA. SECCIÓN | 0 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000 | 10 | CUARTOS | 0% | 100% | 40 PERSONAS
5. ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES |  |  | 0 | 3169381.65 | 0 | 3169381.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169381.65 | 89 | POSTES |  |  | 185 FAMILIAS
08-296 | AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | Poblado C-09 Licenciado Francisco I. Madero, Cárdenas, Tabasco | 0 | 305507.14 | 0 | 305507.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305507.14 | 5 | POSTES | 0% | 0% | 12 FAMILIAS
08-297 | MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA ENTRE JOSÉ MARTÍ Y ADOLFO RUÍZ CORTINEZ, COL. EL TOLOQUE |  | 0 | 228503.67 | 0 | 228503.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228503.67 | 4 | POSTES | 0% | 0%
08-305 | AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (PASO Y PLAYA) | Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | POSTES | 0.00% | 100% | 30 Familias
08-309 | AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SANTA RITA (CALLE LA GLORIA) | Cárdenas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | POSTES | 0.00% | 0% | 46 Familias
08-310 | AMPLIACIÓN DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN | Celia González de Rovirosa, Cárdenas, Tabasco | 0 | 2341620.3 | 0 | 2341620.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341620.3 | 51 | POSTES | 0% | 0% | 97 Familias
08-311 | MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (LA PIRAGUA) |  | 0 | 293750.54 | 0 | 293750.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293750.54 | 6 | POSTES | 0% | 0%
6. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA |  |  | 0 | 4693576.69 | 14062.83 | 4679513.86 | 4674279.78 | 3688575.2 | 3688575.2 | 3666316.56 | 5234.08 |  |  |  |  | 1,285 Alumnos
08-043 | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA ESC. SEC. TEC. No 13, CLAVE: 27DST0013T | CORONEL ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES | 0 | 1487823.83 | 0 | 1487823.83 | 1484299.61 | 634358.85 | 634358.85 | 630530.82 | 3524.22 | 1 | DOMO | 42.64% | 100% | 486 Alumnos
08-046 | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑO JOSE M. ROSA MORENO CLAVE CT27DJN0641-H ZONA 28 SECTOR 05 (FRACC. CAÑALES III ETAPA.) | Cárdenas | 0 | 847772.53 | 5743.25 | 842029.28 | 842029.28 | 842029.28 | 842029.28 | 836948.07 | 0 | 1 | DOMO | 100% | 100% | 260 ALUMNOS
08-047 | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR (JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION CLAVE 27DJN1313V ZONA 33 SECTOR 9) | Pedro Sánchez Magallanes | 0 | 218754.44 | 2113.88 | 216640.56 | 216640.56 | 216640.56 | 216640.56 | 215333.24 | 0 | 1 | COMEDOR | 100% | 100% | 60 ALUMNOS
08-298 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL JARDÍN DE NIÑOS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA | CÁRDENAS | 0 | 589390.14 | 3181.52 | 586208.62 | 586208.62 | 586208.62 | 586208.62 | 582671.16 | 0 | 1 | DOMO | 100% | 100% | 179 Alumnos
08-299 | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO AMAT MONCADA | CÁRDENAS | 0 | 1331081.31 | 3024.18 | 1328057.13 | 1328057.13 | 1328057.13 | 1328057.13 | 1320043 | 0 | 1 | DOMO | 100% | 100% | 179 Alumnos
08-307 | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS ALICIA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ C.T.T. 27DJN00570 ZONA 31 SECTOR 05 | POBLADO C-33 20 DE NOVIEMBRE | 0 | 218754.44 | 0 | 218754.44 | 217044.58 | 81280.76 | 81280.76 | 80790.27 | 1709.86 | 1 | DESAYUNADOR | 37.16% | 100% | 121 Alumnos
OTROS |  |  | 0 | 8338562.32 | 1564895.93 | 4373666.39 | 3756551.94 | 2524323.06 | 2524323.06 | 2518087.83 | 617114.45
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA |  |  | 0 | 1498720 | 7662.67 | 1491057.33 | 1491057.33 | 1491057.33 | 1491057.33 | 1491057.33 | 0 | 68 | HUERTO |  |  | 68 FAMILIAS
06-010 | HUERTOS DE TRASPATIO | Poblado C-29 General Vicente Guerrero | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-011 | HUERTOS DE TRASPATIO | PobladoC-17 Independencia | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-012 | HUERTOS DE TRASPATIO | Poblado C-20 Miguel Hidalgo y Costilla | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-013 | HUERTOS DE TRASPATIO | Poza Redonda 3ra. Sección | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-014 | HUERTOS DE TRASPATIO | Poza Redonda 4ta. Sección (Rincón Brujo) | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-015 | HUERTOS DE TRASPATIO | Encrucijada 2da. Sección (Los García | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-016 | HUERTOS DE TRASPATIO | Encrucijada 1ra. Sección Rincón Brujo | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-017 | HUERTOS DE TRASPATIO | Zapotal 3ra. Sección | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-018 | HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN SUR) | Cárdenas | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-019 | HUERTOS DE TRASPATIO (CALZADA 1RA. SECCIÓN NORTE) | Cárdenas | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-020 | HUERTOS DE TRASPATIO (LA UNIÓN) | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-021 | HUERTOS DE TRASPATIO (SECTOR VAQUEIRO) | Santa Rosalía (Miguel Hidalgo 2da. Sección) | 0 | 110200 | 714.82 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 109485.18 | 0 | 5 | HUERTO | 100% | 100% | 5 FAMILIAS
06-022 | HUERTOS DE TRASPATIO (COL. EL SUSPIRO) | Cárdenas | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-023 | HUERTOS DE TRASPATIO (COL. PASO Y PLAYA) | Cárdenas | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
06-024 | HUERTOS DE TRASPATIO (COL. NUEVA ESPERANZA) | Cárdenas | 0 | 88160 | 277.73 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 87882.27 | 0 | 4 | HUERTO | 100% | 100% | 4 FAMILIAS
INFRAESTRUCTURA CONTRA INUNDACIONES |  |  | 0 | 1037050.59 | 3784.86 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1027030.5
08-044 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION | EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO | 0 | 1037050.59 | 3784.86 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1033265.73 | 1027030.5 | 0 | 75 | ML | 100% | 100% | 191 HABITANTES
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO |  |  | 0 | 3402791.73 | 1553448.4 | 1849343.33 | 1232228.88 | 0 | 0 | 0 | 617114.45
08-200 | GASTOS INDIRECTOS PARA SUPERVISION DE OBRA | CÁRDENAS | 0 | 3402791.73 | 1553448.4 | 1849343.33 | 1232228.88 | 0 | 0 | 0 | 617114.45 | 1 | ACCION | 0% | 0% | 248,507 HABITANTES
DESARROLLO INSTITUCIONAL |  |  | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08-201 | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS | CÁRDENAS | 0 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000 | 1 | ACOND. | #DIV/0! | 0% | 248,507 HABITANTES
PROYECTOS CONVENIDOS EN LOS QUE SE APORTO RECURSOS DEL RAMO 33 FIII 28'017
CONVENIO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL ESTATAL |  |  | 0 | 37570050.05 | 18784837 | 18785213.05 | 18766117.03 | 7782098.84 | 7782098.84 | 3891049.42 | 19096.02 | 1 |  | 41.43%
04-039 | RECURSOS POR APLICAR DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (SDS) | CÁRDENAS, CD | 0 | 18785213.05 | 18784837 | 376.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.05 | 1232.61 | ACCION | 0% | 0% | 248,507 HABITANTES
08-203 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | Melchor Ocampo, Cárdenas, Tabasco | 0 | 3233778.18 | 0 | 3233778.18 | 3229343.48 | 1047447.52 | 1047447.52 | 523723.76 | 4434.7 | 1694.8 | ML | 32.39% | 100% | 1, 703 HABITANTES
08-204 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JACINTO LÓPEZ, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | CÁRDENAS, CD | 0 | 8083183.36 | 0 | 8083183.36 | 8078396.63 | 3009897.82 | 3009897.82 | 1504948.91 | 4786.73 | 642.2 | ML | 37.24% | 100% | 6,153 HABITANTES
08-205 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CAÑALES, 1RA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | CÁRDENAS, CD | 0 | 3357466.5 | 0 | 3357466.5 | 3352495.92 | 1526917.66 | 1526917.66 | 763458.83 | 4970.58 | 910.2 | ML | 45.48% | 100% | 1,911 HABITANTES
08-206 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CALZADA (CARRETERA EL GOLFO-AV. DEL RETEN), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO | CÁRDENAS, CD | 0 | 4110408.96 | 0 | 4110408.96 | 4105881 | 2197835.84 | 2197835.84 | 1098917.92 | 4527.96 | 910.2 | ML | 53.47% | 100% | 4,547 HABITANTES
NOTA EL 40% DEL COSTO DEL PROYECTO CORRESPONDE A APORTACIÓN MUNICIPAL CON RECURSOS DE FONDO III AL CONVENIO CON LA SECRETARI DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN TABASCO (CONVENIO SEDESO)